## 指南
指南要求与任务书落实情况
指南要求 | 任务书落实情况
1.1 研究内容
（1）研究自主可控国产消费类视听终端操 作系统关键技术，研制统一管理 Java、Web 和 Python 应用的管理组件 | （1）开展消费类视听终端操作系统关键技术研究，研究统一管理 Java、Web 和 Python等应用的管理组件。
（2）构建支持异构功能组件和多类型应用的系统架构 | （2）研究操作系统统一技术底座与异构功能组件和多类型应用的系统架构。
（3）实现对国产视音频技术标准的原生支持 | （3）研究国产视音频技术标准的原生支持技术，支持 HDR vivid、Audio vivid 等国 产视音频技术。
（4）研发基于操作系统的人工智能和大模型消费端核心应用 | （4）①研发基于操作系统的 AI 代理实现技术；②开展基于操作系统的创新应用研究，研发智能推荐、虚拟数字人、人工智能、AI 大模型等消费类视听领域的应用。
（5）推动视听大屏媒体业务创新和大小屏业务融合创新 | （5）①研发操作系统多屏互动组件；②开展基于操作系统的创新应用研究，研发数字电视、超高清视频、智慧生活、多屏联动、智 能人机交互等消费类视听领域的应用。
（6）开展操作系统在有线电视、直播卫星广播电视、IPTV、互联网电视等领域的规模化应用部署 | （6）①研究基于操作系统的有线电视、卫星 直播电视、互联网电视等领域的视听终端软硬件解决方案；②研制上述领域终端产品； ③在上述领域开展规模化部署与应用示范。
（7）推动与车载、教育、会议、文博等行业视听终端的融合应用 | （7）①研究基于操作系统教育等行业视听终端软硬件解决方案；②研制上述领域终端 产品；③推动在上述领域操作系统的应用。
（8）构建基于操作系统的生态体系 | （8）①将上述的成果进行规模部署与应用示范，支持 30 种以上应用，实现装机量 1500万台的指标要求；②建立消费类视听终端操 作系统开源社区。
1.2 考核指标
（1）形成具有自主知识产权、高安全性的消费类视听终端操作系统参考源代码 | （1）提交具有自主知识产权、高安全性的消费类视听终端操作系统参考源代码
（2）在国家级开源软件平台上发布 | （2）在国家级开源软件平台上发布操作系统参考源代码
（3）支持高动态范围、数字内容保全保护等国产视音频技术标准 | （3）支持高动态范围、AVS、三维声、数字版权保护等国产视音频、条件接收及版权保 护等技术标准
（4）适配支持消费类视听终端芯片 4 款以上 | （4）适配支持消费类视听终端芯片 4 款
（5）实现基于操作系统的有线电视、IPTV、卫星直播电视、互联网电视、行业视听终端等软硬件解决方案 4 套以上 | （5）实现基于操作系统的有线电视、卫星直播电视、互联网电视、行业视听终端等软硬件解决方案 4 套
（6）集成消费类视听终端产品型号不少于 15 款 | （6）集成消费类视听终端产品型号不少于 19 款
（7）具备支持数字电视直播、点播、云 VR、智能家居、多屏联动、智能人机交互、智能推荐、虚拟数字人、AI 大模型等 30 种以上应用的能力 | （7）具备支持数字电视直播、点播、云 VR、智能家居、多屏联动、智能人机交互、智能推荐、虚拟数字人、AI 大模型等 30 种以上应用的能力
（8）兼容 OpenHarmony 数字家庭物联网应用生态 | （8）兼容 OpenHarmony 数字家庭物联网应用生态
（9）起草完成消费类视听终端操作系统行业标准规范草案不少于 1 项 | （9）起草完成消费类视听终端操作系统行业标准规范草案不少于 1 项
（10）建成 1 个操作系统开源社区 | （10）建成 1 个操作系统开源社区
（11）系统装机量不低于 1500 万台 | （11）系统装机量不低于 1500 万台

## 项目目标及考核指标、考核方式和方法
一、项目目标及考核指标、考核方式/方法
项目目标 | 预期成果 |  |  |  | 对应的课题 | 考核指标 |  |  |  | 考核方式 （方法）及评价手 段
| 预期成果名称 |  |  | 预期成果类型 |  | 指标名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态
本项目旨在研究满足消费 类视听终端操作系统需求的关键 技术，形成具有自主知识产权、高安全性的消费类视听终端 操作系统参考源代码，在国家 级开源软件平台上发布，实现 对国产视音频技术标准的原生支持，推动视听大屏媒体业务创新和大小屏业务融合。 | 主要成果 | 1 | 消费类视听终端操作系统软件 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 新方法 关键部件 □数据库 软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 标准 论文 □发明专利 □其他 | 课题 1 | *指标 1.1具备支持异构功能组件和多类型应用的系统架构 | 1、项目研究基础 TVOS 只支持基于 Binder IPC机制的 TVOS组件模型，不支持异构组件； 2、项目研究基础 TVOS 采用 Dalvik 虚拟机支持 Java 应用。 | 1、项目研究成果支持异构组件，如支持 OpenHarmony组件，支持以松耦合方式将异构组件进行聚合形成操作系统功能组件层； 2、项目将采用自主可控的 Java Engine替代 Dalvik虚拟机，实现对 Java 应用的支撑。 | 1、项目研 究成果支持异构组件，如支持 OpenHarmon y 组件，支持以松耦合方式将异构组件进行聚合形成操作系统功能组件层； 2、项目将采用自主可 控的 Java Engine 替代 Dalvik 虚拟机，实现对 Java 应用的 支撑。 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.2 具备统一 | 具备统一管 理 Web 、 | 完成统一管理 Java 、 Web 、 | 具备统一管 理 Java 、 | 经专家组 认可的测
[6 empty] | 管理 Java、 Web、 Python 等多类型应用的管理 组件 | Python 等类型应用的应 用管理组件 | Python 等多 类型应用的应 用管理组件的基本功能 | Web、Python等多类型应 用的应用管理组件 | 试大纲进行第三方 测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.3支持国产视音频技术标准： 高动态范围 | 支持 HDR Vivid | 支持 HDR Vivid | 支持 HDR Vivid | 经专家组认可的测试大纲进行第三方 测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.4支持国产视音频技术标准：三维声 | 支持 Audio Vivid 下混规格，不支持 HDMI 透传功能 | 支持 Audio Vivid 下混规格，支持 HDMI 透传功能 | 支持 Audio Vivid 下混规格，支持 HDMI 透传功能 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.5支持国产视音频技术标准： AVS | 支持 AVS2、 AVS3 | 支持 AVS2、 AVS3 | 支持 AVS2、 AVS3 | 经专家组 认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | *指标 1.6支持国产视音频技术标准：数字版权 保护 | 支持 ChinaDRM，但未达到商用水平 | 支持 ChinaDRM，达到商用水平 | 支持 ChinaDRM，达到商用水平 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | 指标 1.7 具备多屏 | 不具备该组 件，不支持 | 具备多屏联动 组件，支持大 | 具备多屏联 动组件，支 | 经专家组 认可的测
[6 empty] | 联动组件 | 大小屏多机位和多视频 流的协同收视和播控操作 | 小屏多机位和多视频流的协 同收视和播控操作功能 | 持大小屏多机位和多视 频流的协同收视和播控操作功能 | 试大纲进行第三方 测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.8 VR 渲染能力 | 项目研究基础 TVOS 不支持VR 渲染 | 具备 VR 渲染能力，针对 90 度视场 角，4K VR 视 频实现终端处理时延 <=700ms、码率达到 60Mbps | 具备 VR 渲染能力，针对 90 度视场角，4K VR 视频实现终端处理时延 <=500ms、码率达到 80Mbps | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.9 4K 超高清 | 可以支持 4K，但 HLS 协议下 4K 视频启播、退出、向前 seek 和向后 seek 性能分别为 2.5 秒、0.7 秒、 0.3 秒和 0.4 秒（Android 9 的对应指标 为 5 秒、0.9 秒、1 秒和 0.6 秒）; | HLS 协议下 4K视频启播、退出、向前 seek 和向后 seek 性能分别为 2 秒以 内、0.6 秒以内、0.3 秒以内和 0.3 秒以内 | HLS 协议下 4K 视频启 播、退出、向前 seek和向后 seek性能分别为 2 秒以内、 0.6 秒以 内、0.3 秒以内和 0.3秒以内 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 1.10消费类视 听终端操 | 项目研究基础 TVOS 已发 布7 项广电行 | 形成消费类视听终端操作系 统测试标准， | 形成消费类视听终端操 作系统测试 | 标准立项证明、标准 征求意见
[6 empty] | 作系统行 业标准规 范草案 | 业标准 | 完成标准立项并形成征求意 见稿 | 标准，完成标准立项并 形成征求意见稿 | 稿
[6 empty] | *指标 1.11 OpenHarmo ny 设备统一互联标 准异构组 件 | 无 | 完成 OpenHarmony设备统一互联标准异构组件基本功能 | 完成 OpenHarmon y 设备统一互联标准异构组件功能 及验证测试 | 经专家组 认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | *指标 1.12 OpenHarmo ny 异构应用兼容 | 无 | 运行在 OpenHarmony生态设备上的 Java/Web/Pyt hon 数字家庭物联网类应用，可兼容运行在本项目系统之上 | 运行在 OpenHarmon y 生态设备上的 Java/Web/P ython 数字家庭物联网类应用，可兼容运行在本项目系统 之上，及验证测试 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | 指标 1.13软件著作权 | 无 | 申请软件著作权 1 项 | 申请软件著作权登记 5项 | 软件著作权登记证书
[6 empty] | 指标 1.14 论文 | 无 | 完成 1 篇 | 完成 4 篇 | 论文发表
|  | 2 | 电视及行业视听终端应用 | □新理论 □新原理 新产品 新技术 □新方法 关键部件 □数据库 软件 应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题 1、课题 2 | *指标 2.1基于消费类视听终端操作系统的终端 芯片适配 | 无 | 1 款以上 | 2 款 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | *指标 2.2电视及行业视听终端软硬件解决方案 | 无 | 关键电路主板及其 PCB 图 2套，软件代码 2 套 | 2 个基于软硬件解决方案的平台系统（样机） | 经专家组认可的测 试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 2.3电视及行业视听终端型号产品 | 0 | 3 款终端型号产品 | 9 款终端型号产品 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | *指标 2.4 系统装机量 | 0 | 220 万台 | 900 万台 | 装机量证明
[6 empty] | 指标 2.5软件著作 权 | 无 | 申请软件著作权 1 项 | 申请软件著作权 5 项 | 软件著作权登记证 书
[6 empty] | 指标 2.6 论文 | 无 | 无 | 完成 1 篇 | 论文发表
|  | 3 | 有线电视及卫星直播电视终端应用 | □新理论 □新原理 新产品 新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 软件 应用解决方案 实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题 1、课题 3 | *指标 3.1芯片适配数量 | 无 | 1 款以上 | 2 款 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 3.2终端软硬件解决方案 | 无 | 2 个基于软硬件解决方案的平台系统（样机） | 2 个基于软硬件解决方案的平台系统（样机） | 经专家组 认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[6 empty] | *指标 3.3商用终端产品型号数量 | 无 | 完成 5 款，其中有线电视终端 3 款，卫星直播电视终端 2 款。 | 完成 10 款，其中有线电视终端 8 款，卫星直播电视终 端 2 款。 | 经专家组认可的测 试大纲进行第三方测试并出具报告
[6 empty] | *指标 3.4系统装机量 | 无 | 系统装机量≥ 130 万台，其中有线电视终端≥100 万 台，卫星直播电视终端≥30万台。 | 系统装机量 ≥600 万 台，其中有线电视终端 ≥400 万 台，卫星直播电视终端 ≥200 万 台。 | 装机量证明
[6 empty] | 指标 3.5软件著作 权 | 无 | 申请软件著作权 1 项 | 申请软件著作权 2 项 | 软件著作权登记证 书
|  | 4 | 基于操作系统的创新应用 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 课题 3 | *指标 4.1完成数字 电视直播、点 播 、 云 VR、智能家居、多屏联动、智能人机交互、智能推荐、AI大模型等 应用不少 于 30 种 | 具备基础数字电视直播、点播业务，不具备多屏联动、智能人机交互、智能推荐、AI 大模型应用等创新应用能力，性能方面在 4K直播起播、快速切台方面还需要优化 | ≥20 种应用系统（包括但不限于基础 大屏视听类、智慧政务类、智慧教育类、家庭娱乐类、智慧民生类 等） | ≥ 30 种应 用系统（包括但不限于基础大屏视 听类、智慧政务类、智慧教育类、家 庭 娱 乐类、智慧民生类、高品质视听类、多 屏 互 动类、智能推荐类、AI 大 模型类、智 | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出具报告
慧家居类等 10 类）
[6 empty] | 指标 4.2 软件著作 权 | 无 | 申请软件著作权 1 项 | 申请软件著作权 3 项 | 软件著作 权登记证 书
|  | 5 | 操作系统开源社区 | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 其他 | 课题 1 | *指标 5.1在国家级 开源软件 平台上发 布软件 | TVOS 工作组内开源 | 完成开源技术整改 | 作为独立项目向开放原子开源基金会捐赠操作系统；完成 代码开源 | 国家级开源软件平台出具证明
[6 empty] | *指标 5.2建成开源 社区 | 无开源社区 | 完成开源社区方案 | 建成 1 个开源社区，成立开源项目工作委员会 | 国家级开源软件平台出具证明
科技报告考核指标 | 序号 |  |  | 报告类型 | 数量 |  | 提交时间 |  | 公开类别及时限
| 1 |  |  | 项目年度技术进展报告 | 2 |  | 2025 年 11 月 2026 年 11 月 |  | 延期 5 年公开
| 2 |  |  | 项目中期进展报告 | 1 |  | 2026 年 5 月 |  | 延期 5 年公开
| 3 |  |  | 项目最终验收科技报告 | 1 |  | 2027 年 12 月 |  | 延期 5 年公开
项目综合考核指标 | 项目综合考核指标:本项目拟形成具有自主知识产权、高安全性的消费类视听终端操作系统参考源代码 1 套，在国家级开源软件平台上发布；实 现基于操作系统的有线电视、卫星直播广播电视、互联网电视、行业视听终端等软硬件解决方案 4 套，适配支持消费类视听终端芯片 4 款，集成消费类视听终端产品型号 19 款；具备支持数字电视直播、点播、云 VR、智能家居、多屏联动、智能人机交互、智能推荐、虚拟数字人、AI 大模型等 30 种以上应用的能力，兼容 OpenHarmony 数字家庭物联网应用生态；支持高动态范围、数字内容版权保护等国产视音频技术标准；起草完成消费类视听终端操作系统行业标准规范草案 1 项，建成 1 个操作系统开源社区；系统装机量不低于 1500 万台。 指南研究内容：研究自主可控国产消费类视听终端操作系统（以下简称“操作系统”）关键技术，研制统一管理 Java、Web 和 Python 应用的管理 组件，构建支持异构功能组件和多类型应用的系统架构，实现对国产视音频技术标准的原生支持。研发基于操作系统的人工智能和大模型消费端核心应用，推动视听大屏媒体业务创新和大小屏业务融合创新。开展操作系统在有线电视、直播卫星广播电视、IPTV、互联网电视等领域的规模化应用部署，推动与车载、教育、会议、文博等行业视听终端的融合应用，构建基于操作系统的生态体系。 指南考核指标：形成具有自主知识产权、高安全性的消费类视听终端操作系统参考源代码，在国家级开源软件平台上发布；实现基于操作系统的有线电视、IPTV、卫星直播电视、互联网电视、行业视听终端等软硬件解决方案 4 套以上，适配支持消费类视听终端芯片 4 款以上，集成消费类视听终端产品型号不少于 15 款；具备支持数字电视直播、点播、云 VR、智能家居、多屏联动、智能人机交互、智能推荐、虚拟数字人、AI 大模型等 30 种以上应用的能力，兼容 OpenHarmony 数字家庭物联网应用生态；支持高动态范围、数字内容版权保护等国产视音频技术标准；起草完 成消费类视听终端操作系统行业标准规范草案不少于 1 项，建成 1 个操作系统开源社区；系统装机量不低于 1500 万台。
10 家备选测试机构名录 | 序号 |  |  | 测试机构
| 1 |  |  | 中国电子技术标准化研究院（（工业和信息化部电子工业标准化研究院）（工业和信息化部电子第四研究院））
| 2 |  |  | 华软盛科技有限公司
| 3 |  |  | 北京万几云测检测技术有限公司
| 4 |  |  | 中国信息安全测评中心
| 5 |  |  | 中测软评（北京）科技有限公司
| 6 |  |  | 京鸿智武数字科技有限公司
| 7 |  |  | 中国信息通信研究院
| 8 |  |  | 开元华创科技（集团）有限公司
| 9 |  |  | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所（（工业和信息化部电子第五研究所）（中国赛宝实验室））
| 10 |  |  | 钜优科技有限公司

## 课题二目标及考核指标、考核方式和方法
二、课题二目标及考核指标、考核方式/方法
课题目标 1 | 预期成果 |  |  |  | 考核指标 |  |  |  | 考核方式 （方法）及评价手段
| 预期成果名称 |  |  | 预期成果类型 | 指标名称 | 立项时已有指标值 /状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态
（限 500 字以内。） | 主要成果 | 1 | 电视及行业视听终端应用 | □新理论 □新原理 新产品 新技术 □新方法 关键部件 □数据库 软件 应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 ☑论文 □发明专利 □其他 | *指标 1.1 电视及行业视听终端软硬件解决方案 | 无 | 关键电路主板及其 PCB 图 2套，软件代码 2套 | 2 个基于软硬件解决方案的平台系统 （样机） | 经专家组认可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[5 empty] | *指标 1.2 电视及行业视听终端型号产品 | 0 | 3 款终端型号产品 | 9 款终端型号产品 | 经专家组认 可的测试大纲进行第三方测试并出 具报告
[5 empty] | *指标 1.3系统装机量 | 0 | 220 万台 | 900 万台 | 装机量证明
[5 empty] | 指标 1.4 软件著作权 | 无 | 申请软件著作权 1 项 | 申请软件著作权 5 项 | 软件著作权登记证书
[5 empty] | 指标 1.5论文 | 无 | 无 | 完成 1 篇 | 论文发表

## 课题二技术方案
国家重点研发计划消费类视听终端操作系统项目 课题二“消费类视听终端产品设计与实现”输出成果和考核指标
|  |  | 阶段一：2024年12月—2025年5月 | [6 empty] | 阶段二：2、2025年6月—2025年11月 | [6 empty] | 阶段三：3、2025年12月—2026年5月（中期检查） | [6 empty] | 阶段四：2026年6月—2026年11月 | [6 empty] | 阶段五：2026年12月—2027年5月 | [6 empty] | 阶段六：2027年6月—2027年11月
预期成果名称 | 预期成果类型 | 指标名称 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段 | 负责公司 | 主要负责人 | 任务 | 考核指标 | 指标值/状态 | 成果形式 | 考核方式（方法）及评价手段
1.基于操作系统的行业视听终端软硬件解决方案 | 新产品、关键部件、软件、应用解决方案、论文 | 指标1.1 行业视听终端硬件设计原理图、PCB图、软件执行代码 | 视源 | 林治印 | 基于操作系统的行业终端硬件构架和参考电路设计 | （1）交付1份行业终端电子电路原理图（视源） | / | （1）电子设计图 （2）软件执行代码 | 第三方评测 | 视源 | 林治印 | / | （1）制作交付行业终端关键电路主板及其PCB图1套 | 1套/完成 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | /
|  | 指标1.2 行业视听终端原型样机 | 视源 | 林治印 | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 基于操作系统的行业终端硬件电路板设计和开发 | 同上 | / | 行业终端关键电路主板实物1套 | 第三方评测 | 视源 | 林治印 | 教育等行业终端关键技术导入和软件开发 | 教育大屏终端样机及其软件1套 | 1套/完成 | 教育大屏终端样机 | 第三方评测 | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | /
|  | 指标1.3 软件著作权 | 视源 | 林治印 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 论文撰写 | 1篇见刊 | 1篇/完成 | 论文 | 论文见刊 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 指标1.4 论文 | 视源 | 林治印 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 申请软件著作权登记 | 5项登记 | 5项/完成 | 软件著作权证书 | 软件著作权登记证书 | / |  | / | / | / | / | /
2.基于操作系统的互联网电视终端软硬件解决方案 | 新产品、关键部件、应用解决方案 | 指标2.1 互联网电视终端硬件设计原理图、PCB图、软件执行代码 | 创维 | 朱健文 | 互联网电视终端硬件构架和参考电路设计 | 互联网电视终端硬件设计原理图 | / | 互联网电视终端电子电路原理图电子档 | 第三方评测 | 创维 | 朱健文 | 互联网电视终端硬件电路板设计和开发 | 互联网电视电路主板PCB图 | 1套/完成 | 互联网电视关键电路主板实物1套 | 第三方评测 | 创维 | 朱健文 | 基于互联网电视产品硬件，导入、开发互联网电视产品关键业务软件。-创维 | 软件执行代码 | 1套 | 互联网电视终端原型样机的软件执行代码 | 第三方评测
|  | 指标2.2 互联网电视终端原型样机 | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | 创维 | 朱健文 | 1、互联网电视终端原型样机开发； 2、多屏互动、媒体播放、壁纸画报、应急广播、影视中心、账号服务、应用商店、支付中心、帮助与客服、小酷成长乐园等应用开发集成 | 互联网电视终端原型样机 | 1套/完成 | 互联网电视终端原型样机 | 第三方评测 | 广科院 | 张定京 | 研发基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用 | 基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用1款 | 1款/完成 | 基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用程序 | 第三方测试 | 广科院 | 张定京 | 研发电视游戏创新业务应用 | 电视游戏创新业务应用1款 | 1款/完成 | 电视游戏创新业务应用程序 | 第三方测试 | / |  | / | / | / | / | /
3.集成消费类视听终端产品型号不少于9款 | 新产品、新技术应用解决方案 | 指标3.1 电视产品型号数量 | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 消费类视听电视产品集成 | 集成消费类视听电视产品型号2款 | 2款/完成 | 终端实物 | 第三方测试 | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 消费类视听电视产品集成 | 集成消费类视听电视产品型号3款 | 3款/完成 | 终端实物 | 第三方测试 | / |  | / | / | / | / | /
|  | 指标3.2 互联网电视终端产品型号数量 | / |  | / | / | / | / | / | [9 empty] | / | / | / | / | / | 创维 | 朱健文 | 1、样机测试和调试优化； 2、多屏互动、媒体播放、壁纸画报、应急广播、影视中心、账号服务、应用商店、支付中心、帮助与客服、小酷成长乐园等应用开发集成 | 集成消费类视听电视产品型号1款 | 1款/完成 | 1款互联网电视终端产品型号（集成10款应用） | 自评 | 创维 | 朱健文 | 1、AI主页、AI语音、电视管家、办公桌面、MITEE、智能家居、无线音响、酷健康、小酷常听、小福家等10款技术应用集成开发 2、新开发3款互联网电视终端产品型号 | 互联网电视终端产品型号3款 | 3款/完成 | 终端实物 | 自评 | 创维 | 朱健文 | 完善4款互联网电视终端产品，开展第三方测评 | 4款互联网电视终端产品 | 4款/完成 | 第三方测试报告 | 第三方评测
|  | 指标3.2 互联网电视终端产品型号数量 | / |  | / | / | / | / | / | [9 empty] | / | / | / | / | / | 创维 | 朱健文 | 1、样机测试和调试优化； 2、AI主页、AI语音、电视管家、办公桌面、MITEE、智能家居、无线音响、酷健康、小酷常听、小福家等10款技术应用集成开发； 3、新开发3款互联网电视终端产品型号； | 集成消费类视听电视产品型号4款 | 4款/完成 | 4款互联网电视终端产品型号 | 第三方测试
|  | 指标3.3 其他消费类视听终端产品型号数量 | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / | / | / |  |  | / |  | / | / | / | /
4.系统装机量不低于900 万台 | 新产品、关键部件、实验装置/系统 | 指标4.1 集成消费类视听终端操作系统能力的电视主板装机量 | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 电视主板批量装机 | 完成集成消费类视听终端操作系统能力的电视主板装机量不少于220万 | 系统装机量220万/完成 | 系统装机及证明书 | 第三方测试 | / |  | / | / | / | / | / | 视源 | 林治印 | 电视主板批量装机 | 完成集成消费类视听终端操作系统能力的电视主板装机量不少于680万台 | 系统装机量680万台/完成 | 系统装机及证明书 | 第三方测试
注意：创维20款应用，广科院2款应用，没有在上面总表中直接体现 |  |  |  |  | （1）基于操作系统的行业终端硬件构架和参考电路设计 （2）基于操作系统的互联网电视终端硬件构架和参考电路设计 基于操作系统的其它消费类视听终端硬件构架和参考电路设计 | （1）交付1份行业终端电子电路原理图（视源） （2）交付1份互联网电视电子电路原理图（创维） 交付1份其它消费类视听终端电子电路原理图（创维） |  | 电子电路原理图电子档文件3份 |  |  |  | （1）基于操作系统的行业终端硬件电路板设计和开发 （2）基于操作系统的互联网电视终端硬件电路板设计和开发 （3）基于操作系统的A型其它消费类视听终端硬件电路板设计和开发 | （1）制作交付行业终端关键电路主板及其PCB图1套 （2）制作交付互联网电视关键电路主板及其PCB图1套 制作交付其它消费类视听终端关键电路主板及其PCB图1套 |  | 电路主板实物3套 |  |  |  | (1)教育等行业终端关键技术导入和软件开发 (2)互联网电视终端软件架构设计 (3)其它消费类视听听终端软件架构设计 (4)操作系统在电视板卡方案适配、互联网电视和其它消费类试听终端移植和适配 (5)兼容OpenHarmony数字家庭物联网应用生态技术架构设计 | (1)完成基于操作系统的互联网电视终端软硬件解决方案1套 (2)完成基于操作系统的其他消费类视听终端软硬件解决方案1套 (3)完成1款A型65寸电视产品型号样机组装 教育大屏终端样机及其软件1套 (5)兼容OpenHarmony数字家庭物联网应用生态技术方案 |  | (1)A型和B型电视产品 教育大屏终端样机 (3)适配操作系统的电视机板卡 (4)兼容OpenHarmony数字家庭物联网应用生态技术方案1份 (5)A型互联网电视产品型号工程样机 |  |  |  | （1）教育等行业终端开发调试 酷开应用适配和移植 （3）人工智能技术功能开发 （4）A型65寸电视样机功能测试和调试优化 （5）B型86寸电视终端产品研制 （6）A型其它消费类视听终端样机研制 研究兼容OpenHarmony数字家庭物联网生态应用实现 （8）研发基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用 （9）电视主板批量装机 | (1)基于操作系统的行业视听终端软硬件解决方案1套 (2)集成消费类视听电视产品型号2款，其他消费类视听终端产品型号1款 (3)完成集成消费类视听终端操作系统能力的电视主板装机量不少于220万 (4)完成智能交互等10款应用集成 (5)实现兼容OpenHarmony数字家庭物联网生态应用 (6)基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用1款 |  | (1)A型电视产品DVT样机实物 (2)A型电视产品内部DVT测试报告 (3)B型86寸电视产品EVT样机实物 (4)A型其它消费类视听终端样机 (5)兼容OpenHarmony数字家庭物联网生态应用1个 (6)基于AI大模型的虚拟数字人创新业务应用程序 (7)系统装机及证明书 |  |  |  | （1）人工智能技术应用集成开发 （2）B型86寸电视终端产品型号样机测试 （3）B型其它消费类视听终端样机研制 （4）研发电视游戏创新业务应用 （5）行业视听终端研制 （6）论文撰写/软件著作登记 | （1）实现人工大模型等10款应用集成 （2）提交电视游戏创新业务应用1款 （3）集成消费类视听电视产品型号3款，其他消费类视听终端产品型号1款 |  | （1）满足验收标准的A型、B型电视产品全套整机软件包 （2）B型电视产品内部DVT测试报告 （3）B型电视产品DVT样机实物 （4）B型其它消费类视听终端样机实物 （4）电视游戏创新业务应用程序 （5）行业视听终端实物 |  |  |  | （1）电视主板批量装机 （2）完善行业终端样机，开展第三方测评 （3）完善2款互联网电视样机，开展第三方测试 （4）完善2宽其它消费类试听终端样机，开展第三方测试 （5）项目总结，准备验收 | （1）完成集成消费类视听终端操作系统能力的电视主板装机量不少于600万，其他视听类终端装机量不少于80万 （2）完成2款互联网电视产品操作系统符合性测试 （3）完成2款其它消费类视听终端操作系统符合性测试 （3）发表课题相关论文1篇，申请课题相关软件著作权5项 |  | （1）第三方测试报告 （2）论文见刊/软件著作证书 （3）C型、D型和E型电视产品 （4）A型和B型其他消费类视听终端产品

## 课题二研究任务执行情况
序号 | 关键节点名称 | 研究任务 | 考核指标 | [5 empty] | 考核方式 | 计划完成时间 | 责任单位 | 责任人 | 执行人 | 执行 情况 | 实际输出物 | [5 empty] | 输出物备注 | 需提供 证明材料 | 进展备注
|  |  | 算法 | 工具 | 论文 | 专利 | 报告 | 标准 | [6 empty] | 算法 | 工具 | 论文 | 专利 | 报告 | 标准

## 项目计划
年份/季度 | 2024 | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 |  |  |  |  | 交付物 | 考核指标 | 责任单位 | 责任人 | 上游任务 | 下游任务
任务分解
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 行业需求调研
1-1 行业信息搜集 | [30 empty] | 行业信息汇总文档 | 可支持预期功能实现的需求分解 | 产品经理 |  | / | 1-2
1-2 行业信息分析与需求评审 | [30 empty] | 需求汇总表 |  |  |  | 1-1 | 1-3
1-3 需求冻结 |  |  |  | ★ | [26 empty] | 产品需求表 |  |  |  | 1-2 | 3-1
2 demo平台摸底
2-1 demo平台开发与搭建 | [30 empty] | 可用于软件开发和测试的平台 | demo板数据及设计指导方案完成 | 硬件/软件 |  | 1-2 | 2-2
2-2 demo平台摸底测试 | [5 empty] | ★ | [24 empty] | 测试数据 |  | 硬件/软件 |  | 2-1 | 3-1
3 板卡开发
3-1 原理图设计 | [30 empty] | 1 份行业终端电子电路原理图 交付 1 份互联网电视电子电路原理图 | 一套可达成指标的完整板卡平台 | 硬件工程师 |  | 1-3，2-2, | 3-2
3-2 layout | [30 empty] | PCB设计文档 |  | layout工程师 |  | 3-1 | 3-3
3-3 PCB制板及贴片 | [30 empty] | PCBA |  | 项目经理 |  | 3-2 | 3-4
3-4 板卡调试 | [30 empty] | 调试报告 |  | 硬件工程师 |  | 3-3 | 3-5
3-5 软件开发 | [30 empty] | 软件开发代码 |  | 软件工程师 |  | 2-1，3-4 | 3-6
3-6 板卡验收 | [11 empty] | ★ | [18 empty] | 一套完整板卡平台 |  | 研发经理 |  | 3-4，3-5 | 4-1
3-7 板卡批量出货 | [23 empty] | ★ | [6 empty] | 出货板卡 | 装机量220万/完成 | 销售经理 |  | 4-7 | /
4 整机开发
4-1 整机系统方案设计 | [30 empty] | 方案设计报告 | 一台可满足需求的完整整机样机 | 系统工程师 |  | 2-2，3-6 | 4-2
4-2 各模块方案设计及详细设计 | [30 empty] | 详细设计文档 |  | 各岗位研发工程师 |  | 4-1 | 4-3
4-3 样品打样及回样 | [30 empty] | 打样样品 |  |  |  | 4-2 | 4-4
4-4 整机装机及调试 | [30 empty] | 可供软件开发与调试的整机平台 |  |  |  | 4-3 | 4-5
4-5 整机软件开发设计优化 | [30 empty] | 软件开发代码 |  | 软件工程师 |  | 3-6，4-4 | 4-6
4-6 整机第二轮调试 | [30 empty] | 调试报告 |  | 硬件/软件 |  | 4-4，4-5 | 4-7
4-7 整机验收 | [17 empty] | ★ | [12 empty] | 一套完整样机 |  | 研发经理 |  | 4-6 | 3-7
5 论文发表
5-1 论文撰写 | [30 empty] | 论文报告 | 一份发表的论文 | 系统工程师 |  | 3-7 | 5-2
5-2 论文评审 | [30 empty] | 评审意见 |  | 研发经理 |  | 5-1 | 5-3
5-3 论文发表 | [29 empty] | ★ | 终版报告 |  | 系统工程师 |  | 5-2 | /

## 项目计划版本2
|  | 年份/季度 | 2024 | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [10 empty] | 交付物 | 考核指标 | 责任单位 | 责任人 | 上游任务 | 下游任务
任务分解
排序 | 任务归类 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1900-01-10
1 | 1研究基于TVOS的AI agent代理应用框架 | （1）基于TVOS开发文档形成基本开发技术路线 | [37 empty] | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 12 to 3
2 | 1研究基于TVOS的AI agent代理应用框架 | （2）调研agent框架，形成AI代理应用框架解决方案 | [36 empty] | 研发AI代理应用的技术路线文档1份 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 12 to 3
3 | 2开发AI代理应用的多模态输入输出模块、任务监管与过滤模块、云端视听大模型交互模块 | （1）开发AI代理应用的多模态输入输出模块 | [36 empty] | AI代理应用的多模态输入输出模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 4
4 | 2开发AI代理应用的多模态输入输出模块、任务监管与过滤模块、云端视听大模型交互模块 | （2）开发AI代理应用的任务监管与过滤模块 | [36 empty] | AI代理应用的任务监管与过滤模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 5
5 | 2开发AI代理应用的多模态输入输出模块、任务监管与过滤模块、云端视听大模型交互模块 | （3）开发AI代理应用的云端视听大模型交互模块 | [36 empty] | AI代理应用的云端视听大模型交互模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 6
6 | 3开发AI代理应用的任务分析模块、任务拆解模块、轻量化智能推理模块 | (1) 开发AI代理应用的任务分析模块 | [36 empty] | AI代理应用的任务分析模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 7
7 | 3开发AI代理应用的任务分析模块、任务拆解模块、轻量化智能推理模块 | (2) 开发AI代理应用的任务拆解模块 | [36 empty] | AI代理应用的任务拆解模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 8
8 | 3开发AI代理应用的任务分析模块、任务拆解模块、轻量化智能推理模块 | (3) 开发AI代理应用的轻量化智能推理模块 | [36 empty] | AI代理应用的轻量化智能推理模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 9
9 | 4设计AI代理应用的本地与云端协同推理架构，开发任务执行与反馈模块 | (1) 设计AI代理应用的本地与云端协同推理架构 | [36 empty] | AI代理应用的本地与云端协同推理架构 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 10 to 11
10 | 4设计AI代理应用的本地与云端协同推理架构，开发任务执行与反馈模块 | (2) 设计AI代理应用的开发任务执行与反馈模块 | [36 empty] | AI代理应用的开发任务执行与反馈模块 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 12
11 | 5集成AI代理应用各模块 | (1) 整合agent的多模态输入输出模块、任务监管于过滤模块、任务分析模块、任务拆解模块、轻量化智能推理模块、任务执行与反馈模块 | [37 empty] | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 1 to 3
12 | 5集成AI代理应用各模块 | (2) 整合agent的云端视听大模型交互模块，形成云端协同推理架构 | [36 empty] | AI代理应用 | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 4 to 5
13 | 5集成AI代理应用各模块 | (3) 编写项目文档，完成交付 | [37 empty] | 没有承担指标 | 北邮 | bar: 6